МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 г.СВИРСК»

МОУ «СОШ №3 г. СВИРСК»

665420, Россия, Иркутская область, г. Свирск, ул. Олега Кошевого -17

тел. (8-39573) 2 - 10 – 96          Эл. Адрес: school3sv@yandex.ru

ПРИКАЗ № 7-ос

17.01.2023

О проведении самообследования по итогам 2022 года

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комиссию в составе 9 человек для проведения самообследования и подготовки отчета по его итогам (приложение 1).

2. Утвердить план-график проведения самообследования в МОУ «СОШ №3 г. Свирск» (приложение 2).

3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом совете в срок до 17.04.2023.

4. Разместить отчет о результатах самообследования на официальном сайте школы в срок до 19.04.2023. Ответственному за информационно-технологическое сопровождение реализации проекта «Образование» Сазоновой Н.Н.

5. Секретарю Колмыковой А.М. ознакомить упомянутых выше работников под роспись с данным приказом.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                               И.Н.Кулик

С приказом ознакомлен:

| Овсянникова О.А. Каменная О.А. Чашина Т.А. Душина А.Ф. Сазонова Н.Н. | Бабушкина Е.Н. Щапова Л.Н. Шестакова Т.И. Степанова М.С. Колмыкова А.М. |
| --- | --- |

Приложение 1

к приказу № 7 -ос

от 17.01.2023

Состав комиссии по самообследованию за 2022 год

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по УВР, Овсянникова О.А. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Директор, Кулик И.Н. |
|  | Заместитель директора по УВР, Чашина Т.А. |
|  | Заместитель директора по УВР, Каменная О.А. |
|  | Заместитель директора по УВР, Щапова Л.Н. |
|  | Заместитель директора по УВР, Бабушкина Е.Н. |
|  | Заведующий хозяйством, Шестакова Т.И. |
|  | Заведующий столовой, Душина А.Ф. |
|  | Инспектор по кадрам, Степанова М.С. |

Приложение 2

к приказу № 7 - ос

от 17.01.2023

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование и подготовка работ по самообследованию школы |
| 1.1 | Совещание при директоре по вопросам процедуры самообследования: -определение состава комиссии для проведения самообследования, распределение обязанностей между председателем и членами комиссии; -формы и сроки исполнения процедур; -определение содержания отчета, указание на отличительные особенности за 2021 год; -сроки и оформление отчета по итогам проведения процедуры самообследования | 17.01.2023 | Директор школы |
| 1.2 | Издание приказа «О проведении процедуры самообследования в МОУ «СОШ №3 г. Свирск» за 2022 год» | 17.01.2023 | Секретарь |
| 1.3 | Обучение членов комиссии по подготовке отчета | 18.01.2023 | Директор, заместитель директора по УВР |
| 2 | Организация и проведение самообследования в школе |
| 2.1 | Сбор и обработка информации для аналитической части отчета по направлениям оценки: -образовательной деятельности; -системы управления организации; -содержания и качества подготовки обучающихся; -организации учебного процесса; -востребованности выпускников; -качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы; -функционирования внутренней системы оценки качества образования. Основание: п. 6 Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» | 18.01.2023–17.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 2.2 | Сбор и обработка информации для проведения анализа показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, указанных в приложении 2. Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» | 14.02.2023–17.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 3 | Обобщение полученных результатов и формирование отчета |
| 3.1 | Обобщение полученных результатов по аналитической части отчета о самообследовании | 20.03.2023 – 03.04.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 3.2 | Обобщение полученных результатов по статистической части отчета о самообследовании | 20.03.2023 – 03.04.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 3.3 | Промежуточное обсуждение отдельных разделов отчета о самообследовании | 04.04.2023 | Директор, председатель комиссии |
| 3.4 | Подготовка и обсуждение выводов по актуальным направлениям отчета | 04.04.2023 | Директор, председатель комиссии |
| 3.5 | Подготовка отчета о самообследовании | 04.04.2023–11.04.2023 | Председатель комиссии |
| 4 | Рассмотрение отчета органом управления школы, к компетенции которого относится решение данного вопроса |
| 4.1 | Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании педагогического совета | 12.04.2023–13.04.2023 | Директор школы |
| 4.2 | Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании управляющего совета | 14.04.2023 | Директор школы, председатель управляющего совета |
| 4.3 | Утверждение отчета о самообследовании директором школы | 17.04.2023–18.04.2023 | Директор школы |
| 4.4 | Направление отчета о самообследовании учредителю | 18.04.2023 | Директор школы |
| 4.5 | Размещение отчета о самообследовании на сайте школы | 19.04.2023 | Ответственный за сайт |